**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

«**Цветковская гимназия»**

|  |  |
| --- | --- |
| **«Принят» на заседании**  **Педагогического совета**  **МКОУ «Цветковская гимназия»**  **Протокол № \_\_\_**  **от «\_\_\_» \_\_\_\_ 2024** | **«Утвержден»**  **Директор «МКОУ**  **«Цветковская гимназия»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мухтаров М.У..**  **«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.**  **Приказ№\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_** |



**План ППК**

**(Психолого-педагогический класс)**

**на 2024-2025 учебный год**

Составила зам.директора по УР Манапова Ш.М.

«Дорожная карта» по реализации проекта «Психолого-педагогический класс» на 2024-2025 учебный год вМКОУ «Цветковская гимназия»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение** | | | |
| 1. | Ознакомление с федеральными и региональными документами, регулирующими создание и  функционирование классов «психолого-педагогической направленности» - «педагогических классов». | Август, 2024 г. | зам. директора по УВР. |
| 2. | Разработка нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность по реализации проекта «Психолого-педагогический класс»:   * Положение о профильном психолого-педагогическом классе, * Положение об индивидуальном отборе в профильные психолого-педагогические классы. | Август, 2024 г. | зам. директора по УВР. |
| 3. | Ознакомление обучающихся 10 – 11-х классов и их родителей (законных представителей),  педагогов школы с содержанием проекта «Педагогический класс». | Август-сентябрь,  2024 г. | классный  руководитель, |
| 4. | Изучение образовательных запросов обучающихся 10 класса. | Август, 2024 г. | зам. директора по  УВР |
| 5. | Формирование группы учащихся «Психолого-педагогического класса» | Август, 2024 г. |
| 6. | Определение педагогических работников, которые будут реализовывать программы углубленного  уровня и программы элективных курсов психолого-педагогического направления. | Август, 2024 г. | директор школы |
| 7. | Разработка и утверждение рабочих программ элективных курсов (курсов внеурочной  деятельности) психолого-педагогической направленности: «Введение в педагогику», «Введение в психологию» и др. | Август, 2024 г. | зам. директора по УВР |
| 8. | Создание и заполнение раздела «Психолого-педагогический класс» на официальном сайте школы. | Сентябрь-Ноябрь,  2024 г. | зам. директора по  УВР, отв. за сайт |
| 9. | Подготовка аналитических материалов по итогам реализации проекта в 2024 - 2025 учебном году | Июнь, 2025 г | зам. директора по  УВР |
| 10. | Разработка плана реализации проекта «Педагогический класс» в 2024-2025 учебном году | Август, 2025 г. | зам. директора по  УВР |
| 11. | Организация информационного сопровождения реализации проекта (размещение информации на  сайте, в соц. сетях и др.) | в течение года | зам. директора по  УВР |
| **2. Организация мероприятий с педагогическими работниками** | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта  «Педагогический класс» | в течение года | зам. директора по  УВР. |
| 13. | Проведение индивидуальных консультаций с педагогами-участниками проекта | в течение года | зам. директора по  УВР |
| 14. | Организация участия педагогов в обучающих семинарах различного уровня. | в течение года |
| 15. | Внесение изменений в рабочие программы элективных курсов, курсов внеурочной деятельности  психолого-педагогической направленности (при необходимости, с учетом информации, полученной в ходе обучения педагогов и реализации проекта) | до 01.12.2024 г. | Педагоги,  реализующий элективные курсы |
| 16. | Оформление заявки на заключение договоров на целевое обучение по педагогическим  специальностям выпускников школы и учреждений высшего профессионального | январь-апрель  2025 г | зам. директора по  УВР |
| 17. | Сотрудничество со школами, участниками проекта педагогический класс | в течение года | зам. директора по УВР |
| 18. | Организация участия педагогов в обучающих семинарах различного уровня. | в течение года |
| 19. | Организация участия педагогов в распространении опыта работы | в течение года |
| 20. | Проведение открытых занятий в «Психолого-педагогическом классе» | в течение года | педагоги -участники проекта |
| 21. | Организация и проведение педагогической практики для обучающихся  «Психологопедагогического класса»: посещение уроков и внеурочных занятий педагога | в течение года |
| **3. Организация мероприятий с обучающимися** | | | |
| 22. | Участие обучающихся «Психолого-педагогического класса» в тренингах, олимпиадах,  конференциях различного уровня и т.д. | в течение года | зам. директора по ВР |
| 23. | Проведения диагностик самоопределения:   * Карта интересов (А.Е. Голомшток). * Профориентационный тест Л.А. Йовайши. * Методика профессиональных предпочтений Д. Голланда. * Определение типа будущей профессии (Е.А. Климова). * Формула профессии (модификация методики Н.С. Пряжникова).   -Тест Г. Айзенка на определение типа темперамента.   * Методика ценностных ориентаций М. Рокича, модификация Д.А. Леонтьева. | Сентябрь- 2024 г. | педагог-психолог |
| 22. | Проведения диагностик и методик развития профессионального и жизненного самоопределения: Метод сочинений, примерные темы: «Я в этом мире»,  «Моя будущая профессия», «Моя мечта». | в течение года | педагог-психолог |
| 23. | Встреча (интервью, круглый стол) с выпускниками школы, ставшими учителями. | февраль 2025 г | педагоги -участники  проекта |
| 24. | Презентация индивидуальных проектов учащихся «педагогического класса» на конференциях  различного уровня. | 2-е полугодие  учебного года | зам. директора по  УВР |
| 25. | Создание и оформление портфолио достижений с целью развития индивидуальной  образовательной траектории обучающихся | 2-е полугодие  учебного года | классный  руководитель, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | педагоги -участники  проекта |
| 26. | Осуществление профориентационной работы по знакомству обучающихся 5-9, 10-11- х классов с  профессиями, требующими педагогических компетенций: | в течение года | классные  руководители |
| 27. | Анкетирование обучающихся 5-9, 10-11-х классов по выявлению профессиональных  предпочтений | в течение года | педагог-психолог, кл.  руководители |
| 28. | Круглый стол « Кейс-технологии» (на данном мероприятии разбираются педагогические  ситуации) | март 2025 г. | педагоги -участники  проекта |
| 29. | Круглый стол «Мифы и реальность высшего образования» с участием обучающихся, студентов и  выпускников. | февраль 2025 г | кл. руководитель, |
| 30. | Мероприятия (опросы, конкурсы и т.д.) в рамках сопровождения федерального  Телеграмм-канала #ПЕДКЛАССЫРОССИИ и официальной группы ПЕДКЛАССЫРОССИИ | В течение 2024 и 2025 г.г. | кл. руководитель,  педагоги -участники проекта |
| 31. | Проведение «Дня самоуправления»:  -составления школьного расписания на этот день;  -составление и разработка уроков (технологических карт уроков);  -организация праздника, посвященному «Дню учителя» | Октябрь 2024 | кл. руководитель, учителя ППК,  администрация школы. |
| 32. | Проведение и помощь в подготовке праздника «Посвящение в первоклассники»:  -разработка сценария;  -выбор ролей на праздник;  -помощь в подготовке кабинета к празднику; | Декабрь 2024г | учитель ППК, классный руководитель 1 класса |
| 33. | Проведение и помощь в подготовке праздника «Прощание с букварем»:  -разработка сценария;  -выбор ролей на праздник;  -помощь в подготовке кабинета к празднику; | Февраль 2025г | учитель ППК, классный руководитель 1 класса |
| 34. | Конкурс «Профессиональный вожатый», посвященный выбору вожатых в ЛДП | Апрель-май 2025г | Учитель ППК,  начальник лагеря |
| **4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся** | | | |
| 35. | Встреча с родителями (законными представителями) учащихся, планирующих обучение в  педагогическом классе ««Психолого-педагогический класс» | Август- сентябрь,  2024 г | классный  руководитель |
| 36. | Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по реализации проекта  "«Психолого-педагогический класс»". | в течение года | зам. директора по  УВР |
| 37. | Знакомство родителей (законных представителей) выпускников с порядком и правилами целевого  обучения по педагогическим специальностям. | февраль 2025 г | классный  руководитель |
| 38. | Классные родительские собрания | в течение года | классный |

|  |  |
| --- | --- |
|  | руководитель |