**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

 «**Цветковская гимназия»**

|  |  |
| --- | --- |
|  **«Принят» на заседании****Педагогического совета** **МКОУ «Цветковская гимназия»****Протокол № \_\_\_** **от «\_\_\_» \_\_\_\_ 2024** |  **«Утвержден»****Директор «МКОУ** **«Цветковская гимназия»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мухтаров М.У..****«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.****Приказ№\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_** |

 

**План ППК**

**(Психолого-педагогический класс)**

**на 2024-2025 учебный год**

Составила зам.директора по УР Манапова Ш.М.

«Дорожная карта» по реализации проекта «Психолого-педагогический класс» на 2024-2025 учебный год вМКОУ «Цветковская гимназия»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение** |
| 1. | Ознакомление с федеральными и региональными документами, регулирующими создание ифункционирование классов «психолого-педагогической направленности» - «педагогических классов». | Август, 2024 г. | зам. директора по УВР. |
| 2. | Разработка нормативно-правовых документов регламентирующих деятельность по реализации проекта «Психолого-педагогический класс»:* Положение о профильном психолого-педагогическом классе,
* Положение об индивидуальном отборе в профильные психолого-педагогические классы.
 | Август, 2024 г. | зам. директора по УВР. |
| 3. | Ознакомление обучающихся 10 – 11-х классов и их родителей (законных представителей),педагогов школы с содержанием проекта «Педагогический класс». | Август-сентябрь,2024 г. | классныйруководитель, |
| 4. | Изучение образовательных запросов обучающихся 10 класса. | Август, 2024 г. | зам. директора поУВР |
| 5. | Формирование группы учащихся «Психолого-педагогического класса» | Август, 2024 г. |
| 6. | Определение педагогических работников, которые будут реализовывать программы углубленногоуровня и программы элективных курсов психолого-педагогического направления. | Август, 2024 г. | директор школы |
| 7. | Разработка и утверждение рабочих программ элективных курсов (курсов внеурочнойдеятельности) психолого-педагогической направленности: «Введение в педагогику», «Введение в психологию» и др. | Август, 2024 г. | зам. директора по УВР |
| 8. | Создание и заполнение раздела «Психолого-педагогический класс» на официальном сайте школы. | Сентябрь-Ноябрь,2024 г. | зам. директора поУВР, отв. за сайт |
| 9. | Подготовка аналитических материалов по итогам реализации проекта в 2024 - 2025 учебном году | Июнь, 2025 г | зам. директора поУВР |
| 10. | Разработка плана реализации проекта «Педагогический класс» в 2024-2025 учебном году | Август, 2025 г. | зам. директора поУВР |
| 11. | Организация информационного сопровождения реализации проекта (размещение информации насайте, в соц. сетях и др.) | в течение года | зам. директора поУВР |
| **2. Организация мероприятий с педагогическими работниками** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта«Педагогический класс» | в течение года | зам. директора поУВР. |
| 13. | Проведение индивидуальных консультаций с педагогами-участниками проекта | в течение года | зам. директора поУВР |
| 14. | Организация участия педагогов в обучающих семинарах различного уровня. | в течение года |
| 15. | Внесение изменений в рабочие программы элективных курсов, курсов внеурочной деятельностипсихолого-педагогической направленности (при необходимости, с учетом информации, полученной в ходе обучения педагогов и реализации проекта) | до 01.12.2024 г. | Педагоги,реализующий элективные курсы |
| 16. | Оформление заявки на заключение договоров на целевое обучение по педагогическимспециальностям выпускников школы и учреждений высшего профессионального | январь-апрель2025 г | зам. директора поУВР |
| 17. | Сотрудничество со школами, участниками проекта педагогический класс | в течение года | зам. директора по УВР |
| 18. | Организация участия педагогов в обучающих семинарах различного уровня. | в течение года |
| 19. | Организация участия педагогов в распространении опыта работы | в течение года |
| 20. | Проведение открытых занятий в «Психолого-педагогическом классе» | в течение года | педагоги -участники проекта |
| 21. | Организация и проведение педагогической практики для обучающихся«Психологопедагогического класса»: посещение уроков и внеурочных занятий педагога | в течение года |
| **3. Организация мероприятий с обучающимися** |
| 22. | Участие обучающихся «Психолого-педагогического класса» в тренингах, олимпиадах,конференциях различного уровня и т.д. | в течение года | зам. директора по ВР |
| 23. | Проведения диагностик самоопределения:* Карта интересов (А.Е. Голомшток).
* Профориентационный тест Л.А. Йовайши.
* Методика профессиональных предпочтений Д. Голланда.
* Определение типа будущей профессии (Е.А. Климова).
* Формула профессии (модификация методики Н.С. Пряжникова).

-Тест Г. Айзенка на определение типа темперамента.* Методика ценностных ориентаций М. Рокича, модификация Д.А. Леонтьева.
 | Сентябрь- 2024 г. | педагог-психолог |
| 22. | Проведения диагностик и методик развития профессионального и жизненного самоопределения: Метод сочинений, примерные темы: «Я в этом мире»,«Моя будущая профессия», «Моя мечта». | в течение года | педагог-психолог |
| 23. | Встреча (интервью, круглый стол) с выпускниками школы, ставшими учителями. | февраль 2025 г | педагоги -участникипроекта |
| 24. | Презентация индивидуальных проектов учащихся «педагогического класса» на конференцияхразличного уровня. | 2-е полугодиеучебного года | зам. директора поУВР |
| 25. | Создание и оформление портфолио достижений с целью развития индивидуальнойобразовательной траектории обучающихся | 2-е полугодиеучебного года | классныйруководитель, |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | педагоги -участникипроекта |
| 26. | Осуществление профориентационной работы по знакомству обучающихся 5-9, 10-11- х классов спрофессиями, требующими педагогических компетенций: | в течение года | классныеруководители |
| 27. | Анкетирование обучающихся 5-9, 10-11-х классов по выявлению профессиональныхпредпочтений | в течение года | педагог-психолог, кл.руководители |
| 28. | Круглый стол « Кейс-технологии» (на данном мероприятии разбираются педагогическиеситуации) | март 2025 г. | педагоги -участникипроекта |
| 29. | Круглый стол «Мифы и реальность высшего образования» с участием обучающихся, студентов ивыпускников. | февраль 2025 г | кл. руководитель, |
| 30. | Мероприятия (опросы, конкурсы и т.д.) в рамках сопровождения федеральногоТелеграмм-канала #ПЕДКЛАССЫРОССИИ и официальной группы ПЕДКЛАССЫРОССИИ | В течение 2024 и 2025 г.г. | кл. руководитель,педагоги -участники проекта |
| 31. | Проведение «Дня самоуправления»:-составления школьного расписания на этот день;-составление и разработка уроков (технологических карт уроков);-организация праздника, посвященному «Дню учителя» | Октябрь 2024 | кл. руководитель, учителя ППК,администрация школы. |
| 32. | Проведение и помощь в подготовке праздника «Посвящение в первоклассники»:-разработка сценария;-выбор ролей на праздник;-помощь в подготовке кабинета к празднику; | Декабрь 2024г | учитель ППК, классный руководитель 1 класса |
| 33. | Проведение и помощь в подготовке праздника «Прощание с букварем»:-разработка сценария;-выбор ролей на праздник;-помощь в подготовке кабинета к празднику; | Февраль 2025г | учитель ППК, классный руководитель 1 класса |
| 34. | Конкурс «Профессиональный вожатый», посвященный выбору вожатых в ЛДП | Апрель-май 2025г | Учитель ППК,начальник лагеря |
| **4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся** |
| 35. | Встреча с родителями (законными представителями) учащихся, планирующих обучение впедагогическом классе ««Психолого-педагогический класс» | Август- сентябрь,2024 г | классныйруководитель |
| 36. | Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по реализации проекта"«Психолого-педагогический класс»". | в течение года | зам. директора поУВР |
| 37. | Знакомство родителей (законных представителей) выпускников с порядком и правилами целевогообучения по педагогическим специальностям. | февраль 2025 г | классныйруководитель |
| 38. | Классные родительские собрания | в течение года | классный |

|  |  |
| --- | --- |
|  | руководитель |